Проект звіту про виконання у 2013 році обласної Програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012—2015 роки

23 грудня 2011 року рішенням шостої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання затверджено обласну Програму підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012–2015 роки (далі — Програма).

Основними заходами, передбаченими до реалізації в рамках Програми, були визначені такі:

- проведення щорічного журналістського фестивалю «Золотий передзвін Придесення»;

- проведення щорічних книжкових виставок у Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі, Брянську;

- видання книг місцевих авторів (за рішенням комісії з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження);

- фінансова підтримка окремих друкованих видань;

- висвітлення діяльності обласної державної адміністрації і обласної ради у друкованих ЗМІ.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, спонсорських внесків, дольової участі ЗМІ при підготовці та проведенні заходів, відповідного акредитаційного збору в межах видатків, затверджених рішенням про обласний бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є управління у справах преси та інформації облдержадміністрації. З 01.04.2013 року після ліквідації управління цю функцію перебрав на себе Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Внаслідок непроведення платежів Головним управлінням Державної казначейської служби України у Чернігівській області у 2012 році, станом на 01.01.2013 за заходами програми виникла кредиторська заборгованість у сумі 259,72 тис. грн, в т. ч.:

- 200,00 тис. грн — висвітлення друкованими ЗМІ області діяльності облдержадміністрації і обласної ради;

- 50,00 тис. грн — видання книг місцевих авторів;

- 9,72 тис. грн — оплата послуг сурдоперекладу передач Чернігівської ОДТРК.

Ця заборгованість була погашена у 2013 році частково за рахунок коштів, додатково виділених спільними розпорядженнями голови облдержадміністрації і голови обласної ради від 01.04.2013 № 13 та від 16.08.2013 № 35 (250 тис. грн), і частково — за рахунок бюджетних призначень за Програмою на 2013 рік.

У цілому у 2013 році планувалось залучити на виконання Програми кошти в обсязі 1409,00 тис. грн, фактично ж було залучено 809,568 тис. грн.

У зв’язку з об’єктивними причинами Департамент не мав змоги взяти участь у виставці «ЗМІ в Білорусі»  (м. Мінськ, Республіка Білорусь, квітень), IX Київській Міжнародній книжковій виставці (травень) та IV Київській міжнародній книжковій виставці «Книжкові контракти» (грудень). У зв’язку з цим, 15 тис. грн, передбачені Програмою на реалізацію відповідних заходів, були невикористані та повернені до обласного бюджету.

Через непроведення платежів ГУ ДКСУ у Чернігівській області станом на 01.01.2014 за заходами Програми виникла кредиторська заборгованість загальною сумою 331,32 тис. грн, у т. ч.:

- 205 тис. грн — видання книг місцевих авторів;

- 100 тис. грн — висвітлення друкованими ЗМІ області діяльності облдержадміністрації і обласної ради;

- 16,32 тис. грн — оплата послуг сурдоперекладу передач Чернігівської ОДТРК;

- 10 тис. грн — участь у щорічній книжковій виставці-ярмарку до Дня знань у м. Київ.

Окрім того, станом на 01.01.2014 через непроведення платежів ГУ ДКСУ у Чернігівській області періодичні друковані видання, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету, недоотримали кошти загальною сумою 253,112 тис. грн, у т. ч.:

- обласна газета «Деснянська правда» — 146,1 тис. грн;

- журнал «Сіверянський літопис» — 40 тис. грн;

- журнал «Літературний Чернігів» — 26 тис. грн;

- газета для інвалідів «Живи з надією» — 41,012 тис. грн.

Така ситуація має суттєвий негативний вплив як на матеріальне становище друкованих ЗМІ та перспективи їхнього розвитку, так і на загальну ситуацію в інформаційному просторі області.

Тим не менше, незважаючи на нестачу фінансових ресурсів, Департамент протягом року вживав всіх можливих заходів, аби забезпечити щонайбільш ефективне виконання Програми. Перелік виконаних заходів та досягнуті показники подано у Додатку 2.

Протягом 2013 року Департаментом були у повній мірі виконані рекомендації постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери від 12.06.2013 «Про стан виконання протягом 2012 року рішення шостої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання „Про обласну Програму підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012–2015 роки“».

Зокрема, інформація про реалізацію заходів в рамках обласної Програми, включно з відомостями про використання коштів, щоквартально оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у підрубриці «Інформаційний простір».

З метою підвищення ефективності опрацювання пропозицій, що надходять на розгляд комісії з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, забезпечення більшої об’єктивності і прозорості їхнього розгляду та оптимізації процесу видавництва книг місцевих авторів у рамках Програми було підготовлено у співпраці з обласною організацією Національної спілки письменників України проект нової редакції Положення про комісію з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, а також складу зазначеної комісії.

Окрім того, для забезпечення виконання Указу Президента України від 19 червня 2013 року № 336 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», покращання інформування населення щодо основних напрямків реалізації та стану виконання реформ та соціальних ініціатив Президента України, а також висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, зміцнення журналістського потенціалу області та сприяння розвитку вітчизняного книгодрукування Департаментом було підготовлено проект нової редакції діючої Програми.

Цим проектом пропонується доповнити дану Програму новими напрямками діяльності, такими як реалізація проекту «Школа молодого журналіста», організація у м. Чернігові щорічних книжкових виставок-ярмарків, замовлення та розміщення соціальної реклами, а також передбачити збільшення видатків щодо висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування комунальними друкованими виданнями області, розмірів фінансової підтримки окремих друкованих ЗМІ, а також обсягів коштів на видавництво книг місцевих авторів.

Передбачається винесення вказаного проекту на розгляд найближчої сесії обласної ради. У зв’язку з цим пропонуємо постійній комісії підтримати внесення зазначених змін до діючої обласної Програми.

Додаток

Виконання заходів
обласної Програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012–2015 роки

у 2013 році

| № | Перелік заходів Програми та строки виконання | Виділено коштів, тис. грн. | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведення щорічного журналістського фестивалю «Золотий передзвін Придесення». | Передбачено Програмою: 55,00 Фактично залучено: 55,00 | З метою піднесення престижності та суспільної значимості праці журналістів 6 червня 2013 року Департаментом було проведено XIII Фестиваль журналістів регіональних ЗМІ «Золотий передзвін Придесення». Участь у фестивалі взяли близько 200 працівників ЗМІ різних форм власності, а також делегація Брянської області Російської Федерації. Фестиваль став нагодою для обміну досвідом, професійного та неформального спілкування представників ЗМІ, налагодження тісніших контактів між редакціями, що у цілому сприяло розвитку самоорганізаційних процесів у медіасередовищі. |
|  | Проведення щорічних книжкових виставок у Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі, Брянську. | Передбачено Програмою: 25,00 Фактично залучено: 0,00 | На 2013 рік попередньо планувалася участь у виставці «ЗМІ в Білорусі» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, квітень) та IX Київській Міжнародній книжковій виставці (травень). У зв’язку з незавершеним на той час процесом ліквідації управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, а також наявністю до кінця квітня 2013 року непогашеної кредиторської заборгованості за Програмою, Департамент не мав змоги взяти участь у вказаних виставках. Передача Програми та її фінансування до Департаменту до початку травня 2013 року була неможливою. Натомість, 6 червня 2013 року в рамках XIII Фестивалю журналістів регіональних ЗМІ «Золотий передзвін Придесення» Департаментом було проведено виставку «Книги Чернігівщини», де представлено зразки книжкової продукції, що видавалися за кошти обласного бюджету в рамках програм підтримки книговидавничої діяльності. Також Департамент з 29 серпня по 1 вересня 2013 року представляв книги Чернігівської області на щорічній книжковій виставці-ярмарку до Дня знань у м. Київ. На загальному стенді були експоновані як книги, видані протягом останніх років за кошти обласного бюджету в рамках програм підтримки книговидавничої діяльності, так і власна продукція провідних видавництв області. Представниками Департаменту для вихованців Кобеляцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Полтавська область), було передано добірку книг чернігівських авторів. Станом на 01.01.2014 року виникла кредиторська заборгованість у розмірі 10 тис. грн за участь у цій виставці. Окрім того, 14–16 грудня 2013 року з метою представлення книжкової продукції Чернігівщини було заплановано участь у IV Київській міжнародній книжковій виставці «Книжкові контракти». Однак цей виставковий захід було скасовано у зв’язку з неспроможністю ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва „Український дім“» надати приміщення для його проведення (лист Держкомтелерадіо України від 12.12.2013 № 7155/31/4). |
|  | Видання книг місцевих авторів (за рішенням комісії з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження). | Передбачено Програмою: 290,00 Фактично залучено: 85,00 | У 2013 році було опрацьовано та винесено на розгляд комісії з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження пропозиції щодо випуску видань авторів Чернігівщини, які надійшли протягом 2012 року. Згідно з рішенням комісії, до тематичного плану випуску суспільно необхідних видань на 2013 рік увійшло 19 творів. У рамках Програми на 2013 рік було заплановано 290,00 тис. грн на видання книг місцевих авторів, що включає в себе: 240,00 тис. грн — випуск видань, передбачених тематичним планом на 2013 рік; 50 тис. грн — випуск видань, передбачених тематичним планом на 2012 рік (погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2013). Фактично профінансовано і проплачено 85 тис. грн, у т. ч.: 50 тис. грн — друк 5 назв книг (загальним накладом 2300 примірників), передбачених тематичним планом на 2012 рік — в рахунок погашення кредиторської заборгованості; 35 тис. грн — друк 6 назв книг (загальним накладом 2400 примірників), передбачених тематичним планом на 2013 рік. Загалом, станом на 01.01.2014: підготовлено до друку: 14 назв книг, що входять до тематичного плану видання суспільно необхідних творів авторів Чернігівщини на 2013 рік; профінансовано друк: 11 назв (з них 5 — відповідно до плану на 2012 рік та 6 — відповідно до плану на 2013 рік); фактично випущено: 8 назв (з них 4 — відповідно до плану на 2012 рік і 4 — відповідно до плану на 2013 рік); перебувають у процесі друку: 3 назви (з них 1 — відповідно до плану на 2012 рік і 2 — відповідно до плану на 2013 рік); Платежі за друк 8 назв книг на загальну суму 205 тис. грн станом на 01.01.2014 не проведено ГУ ДКСУ в Чернігівській області. Згідно з Положенням про комісію з питань сприяння розвиткові вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження випущені книги безкоштовно передаються до бібліотек, інших закладів культури та освіти, поширюються на презентаційних заходах, книжкових виставках. Протягом 2013 року 4510 примірників виданих книжок було безкоштовно передано до Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, після чого їх було розповсюджено серед бібліотечних установ районів та міст обласного значення. Крім цього, 1771 примірник безкоштовно передано комунальному підприємству «Чернігівський обласний магазин наочних посібників та учбового обладнання» Чернігівської обласної ради для забезпечення потреб навчальних закладів області. Окрім того, у 2013 році Департаментом на Всеукраїнський конкурс «Краща книга України» було подано фотоальбом «Чернігово-Сіверська земля», який вийшов друком в рамках Програми у 2012 році до 80-річчя Чернігівської області та 210-річчя Чернігівської губернії. На цьому конкурсі чернігівське видання посіло ІІІ місце у номінації «Моя країна». |
|  | Фінансова підтримка друкованих видань: |
|  | журналу «Сіверянський літопис»; | Передбачено Програмою: 70,00 Фактично залучено: 30,00 | З метою сприяння поліпшенню можливостей для безумовного забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, підтримки розвитку ЗМІ, піднесення престижності та суспільної значимості праці журналістів у 2013 році в рамках Програми було надало фінансову підтримку місцевим періодичним друкованим виданням на загальну суму 446,888 тис. грн. Через непроведення платежів ГУ ДКСУ у Чернігівській області періодичні друковані видання, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету, у 2013 році недоотримали кошти загальною сумою 253,112 тис. грн. |
|  | журналу «Літературний Чернігів»; | Передбачено Програмою: 50,00 Фактично залучено: 24,00 |  |
|  | газети для інвалідів «Живи з надією»; | Передбачено Програмою: 60,00 Фактично залучено: 18,988 |  |
|  | газети «Деснянська правда». | Передбачено Програмою: 520,00 Фактично залучено: 373,90 |  |
|  | Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації і обласної ради у друкованих ЗМІ. | Передбачено Програмою: 300,00 Фактично залучено: 200,00 | З метою забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, своєчасного доведення до населення через ЗМІ області рішень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підтримки розвитку місцевих ЗМІ, Програмою було передбачено 100,00 тис. грн на фінансування висвітлення діяльності облдержадміністрації і обласної ради у друкованих ЗМІ області протягом 2013 року. Окрім того, згідно зі спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 01.04.2013 № 13 було надано 200,00 тис. грн для погашення кредиторської заборгованості, що виникла за цим заходом станом на 01.01.2013. Департамент протягом року забезпечував ефективне та постійне висвітлення діяльності зазначених органів у комунальних друкованих виданнях області. Кредиторська заборгованість, відповідно до згаданого спільного розпорядження, була погашена у ІІ кварталі 2013 року. Разом з тим, платежі у розмірі 100 тис. грн, передбачені на висвітлення діяльності обласної влади у 2013 році, станом на 01.01.2014 не були проведені Головним управлінням Державної казначейської служби України у Чернігівській області,. |
|  | Забезпечення сурдоперекладу. | Передбачено Програмою: 39,00 Фактично залучено: 22,68 | Протягом 2013 року з метою задоволення потреб споживачів інформації з особливими потребами здійснювався сурдопереклад інформаційних передач Чернігівської ОДТРК. У цілому реалізацію цього заходу програми було профінансовано у розмірі 22,68 тис. грн, у т. ч. 9,72 тис. грн — на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2013. |

_______________________________________________________________________