Звіт про виконання у 2015 році обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки

«Чернігівська громада»

23 грудня 2011 року рішенням шостої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання затверджено обласну Програму сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада» (далі — Програма).

Основними завданнями Програми стали:

- залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики;

- проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (далі — ІГС), підтримку їх ініціатив;

- зростання ефективності роботи Громадської ради при облдержадміністрації;

- практична допомога ІГС щодо реалізації проектів (програм, заходів).

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

У 2015 році планувалось залучити на виконання Програми кошти в обсязі 74,1 тис. грн. На реалізацію заходів у 2015 році було виділено — 55,1 тис. грн., з них на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік — 3,1тис. гривень.

У рамках виконання Обласної програми «Чернігівська громада» був проведений Конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства. Протягом квітня — грудня 2015 року для реалізації вказаної програми з обласного бюджету було профінансовано 6 проектів на загальну суму 42,9 тис. гривень.

Ще одним напрямком діяльності Обласної програми є розвиток волонтерського руху та благодійництва та проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Для реалізації цього заходу у 2015 році використані  кошти в сумі 9,1 тис. грн.

Протягом 2015 року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, представники ІГС забезпечували виконання заходів обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада» відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми (додається).

Додаток: на 8 арк.

Департамент інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Додаток

Звіт про виконання заходів
обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки
«Чернігівська громада» за 2015 рік

| № | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми та строки виконання | Виділено коштів | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вивчення стану розвитку громадянського суспільства в області | Проаналізувати кількісні та якісні показники діяльності інститутів громадянського суспільства. Узагальнити матеріали щодо діяльності інститутів громадянського суспільства протягом 2010—2011 років. Проаналізувати заходи щодо виконання органами виконавчої влади обласної Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства у 2010—2011 роках. Обговорити результати вивчення стану розвитку громадянського суспільства на спільному засіданні Президії громадської ради при облдержадміністрації та постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери. | - | До 01.01.2013 у Чернігівській області було зареєстровано 496 громадських організацій, з яких 284 громадські організації зареєстровано, а 212 — легалізовано шляхом письмового повідомлення. У 2013 році відповідно нового закону в області розпочали свою діяльність 71 громадська організація, з яких 55 громадських організацій зареєстровано, а 16 — легалізовано шляхом письмового повідомлення. Також нараховується ще 155 об’єднань громадян —50 профспілкових організацій, 94 благодійні фонди та організації, а також 11 творчих спілок. Станом на 01.01.2016 в області розпочали свою діяльність 227 громадських організацій, з яких 185 громадських організації зареєстровано, 42 — легалізовано шляхом письмового повідомлення. Департамент у своїй роботі постійно співпрацює з громадськими організаціями, які займаються вивченням стану розвитку громадянського суспільства. |
|  | Налагодження ефективних механізмів комунікації між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства | Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються: розробки обласних програм з соціально-економічного розвитку області; підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів рішень обласної ради з питань бюджету, фінансів, реалізації основних конституційних прав та свобод громадян; видання регуляторних актів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення нормативно-правових актів з питань реформування економіки області, галузей освіти, охорони здоров’я | - | Протягом 2015 року Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з Громадською радою при облдержадміністрації здійснено ряд кроків по удосконаленню процедури консультацій з громадськістю. Загалом у 2015 році у рамках консультацій з громадськістю облдержадміністрацією проведено 126 заходів. На офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» оприлюднено 64 проекти рішень та проекти нормативно-правових актів, з них — 32 проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, 3 проекти звітів щодо стану виконання обласних програм, 6 проектів регіональних програм, зокрема проект програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2016 рік, 15 проектів планів заходів, проект Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. Постійно проводяться навчання та консультації для державних службовців щодо удосконалення організації консультацій з громадськістю. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з Громадською радою при облдержадміністрації протягом 2015 року проведено низку заходів, де були обговорені проекти нормативно-правових актів, обласних програм, питання державної та регіональної політики. Представники інститутів громадянського суспільства входять до складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, її структурних підрозділів. Члени Громадської ради при облдержадміністрації були залучені до розробки Програми соціально – економічного розвитку області на 2016 рік, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року. |
|  |  | Проведення щорічного моніторингу діяльності депутатів місцевих рад за участю представників інститутів громадянського суспільства | - | Протягом 2015 року Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації здійснювався моніторинг ЗМІ області щодо діяльності депутатів місцевих рад як частина загальнообласного аналізу суспільно-політичної ситуації. Пропозиції щодо участі у моніторингу від представників інститутів громадянського суспільства не надходили. |
|  |  | Залучення інститутів громадянського суспільства до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | - | У 2015 році голову Громадської ради при облдержадміністрації В. Антошина включено до складу Колегії облдержадміністрації, голів комітетів Громадської ради — до складу колегій та інших консультативно-дорадчих органів. Представники інститутів громадянського суспільства входять до складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, її структурних підрозділів. Зокрема, члени Громадської ради при облдержадміністрації були залучені до складу робочих груп з розробки Програми соціально — економічного розвитку області на 2016 рік, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року, оргкомітету обласного конкурсу імені меценатів Тарновських. Працювали дві робочі групи, створені облдержадміністрацією за ініціативою Громадської ради: з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради та з розробки Концепції військово-патріотичного виховання населення та підвищення обороноздатності Чернігівської області. |
|  | Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, реалізації їх прав на участь у формуванні державної політики | Створення ресурсного центру сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства Сприяння у проведенні інститутами громадянського суспільства громадського моніторингу, здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Передбачено 16,0 тис. грн, у 2015 році кошти не виділялись | Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з Громадською радою при облдержадміністрації розроблено проект Положення про ресурсний центр сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства. Проект пройшов процедуру консультацій з громадськістю. Зокрема, проект обговорено на засіданні за «круглим столом» «Актуальні питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Чернігівській області» та доопрацьовано за його результатами. Через відсутність фінансування питання створення ресурсного центру не було вирішене у 2015 році. Забезпечено проведення заходів з формування та роботи Громадської ради при облдержадміністрації (у 2015 році проведено 4 засідання, двоє зборів членів Громадської ради, три засідання за «круглим столом»). Протягом 2015 року інститути громадянського суспільства області ініціювали проведення 4 громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та структурних підрозділів. Протягом 2015 року інститути громадянського суспільства області, зокрема громадське об’єднання Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ» ініціювала проведення 4 громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та структурних підрозділів. 10—24 квітня 2015 року — щодо відповідності вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» підстав для прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 січня 2015 року № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при обласній державній адміністрації». Облдержадміністрація відмовила у реалізацій експертних пропозицій, так як в межах Конституції України та чинного законодавства, облдержадміністрація не наділена повноваженнями по виконанню рекомендацій, наданих Антикорупційною Громадською Спілкою «СОВІСТЬ». 27 травня 2015 року — щодо діяльності Департаменту соціального захисту населення ОДА як головного розпорядника бюджетних коштів у напрямку забезпечення законності та ефективності витрачання розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Процедура громадської експертизи на 20 січня 2016 року триває. 19 червня — 21 вересня 2015 року — щодо діяльності Управління охорони здоров’я ОДА у забезпеченні необхідного рівня реалізації права мешканців області на отримання екстреної медичної допомоги у розрізі забезпечення безперебійної роботи автотранспорту Лікувально-профілактичного закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської облради. Облдержадміністрація відмовила у реалізацій експертних пропозицій, так як у межах Конституції України та чинного законодавства, облдержадміністрація не наділена повноваженнями по виконанню рекомендацій, наданих Антикорупційною Громадською Спілкою «СОВІСТЬ». 16 листопада 2015 року — щодо діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації під час розробки і реалізації цільових Програм поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області за період 2011–2015 років та на 2016-2020 роки. Процедура громадської експертизи на 20 січня 2016 року триває. Інформація про надходження запитів щодо проведення громадської експертизи, відповідні розпорядження голови облдержадміністрації про проведення громадських експертиз та інші матеріали розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю», підрубрика «Громадські експертизи». |
|  | Вивчення суспільної думки жителів області | Проведення спільних виїзних приймалень депутатів обласної ради, депутатських фракцій, засідань постійних комісій обласної ради Залучення інститутів громадянського суспільства до організаційних форм роботи депутатів місцевого самоврядування з виборцями (звіти депутатів перед виборцями, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання) | - | Протягом 2015 року у рамках «Дня обласної ради» було проведено цілу низку виїзних засідань у містах та районах області. Представники ІГС за бажанням залучаються до проведення спільних виїзних приймалень депутатів обласної ради, депутатських фракцій, засідань постійних комісій обласної ради. Органам влади рекомендовано залучати представників ІГС до роботи сесій, виконкомів, депутатських комісій тощо |
|  |  | Організація роботи «гарячої лінії» голови облдержадміністрації | - | Протягом 2015 року продовжувала працювати «гаряча лінія» голови облдержадміністрації, на яку протягом цього року звернулось 368 жителів області. Серед питань, що порушували громадяни, переважали питання житлово-комунального господарства (ремонт автодоріг, благоустрій прибудинкових територій), праці і заробітної плати (своєчасна виплата заробітної плати), соціального захисту (надання матеріальної допомоги, призначення субсидій), охорони здоров‘я (забезпечення ліками за пільговими рецептами). 31 звернення вирішено позитивно, по всіх інших питаннях дані відповідні доручення керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних установ та організацій, райдержадміністрацій, виконавчим комітетам міських рад. |
|  |  | Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства щодо організації вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Передбачено -60,0 тис. грн, у 2015 році використано - 42,9 тис. грн | Проекти реалізовувалися протягом квітня — листопада 2015 року. Для відбору пропозицій працювала конкурсна комісія Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій, для виконання, яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Переможцями конкурсу стали: перше місце (з загальною сумою у 154 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧМГО «Федерація Айкідо та Іайдо», під назвою «Разом за життя»; друге місце (з загальною сумою у 153 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧОО ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу», під назвою «Зробимо Чернігів чистим»; третє місце (з загальною сумою у 150 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ЧОО ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу», під назвою «Онлайн-сервіс: сучасно-новий підхід в реформуванні транспортної системи міста»; четверте місце (з загальною сумою у 147 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», під назвою «Як успішно протидіяти антиукраїнській пропаганді»; п’яте місце (з загальною сумою у 134 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧМГО «Юридична клініка «Бона Менте», під назвою «Забезпечення гендерної рівності в органах влади Чернігівської області»; шосте місце (з загальною сумою у 117 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ГО «Асоціація «Об’єднання підприємств Ніжинщини», під назвою «Чесний бізнес — чисте місто» |
|  | Забезпечення інформаційної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства | Забезпечення висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства в обласних ЗМІ Створення та підтримка веб-ресурсу «Чернігівська громада» Заснування щоквартального видання Громадської ради при облдержадміністрації «Громада Чернігівщини» | - Передбачено 8,0 тис. грн, у 2015 році кошти не виділялись Передбачено 11,0 тис. грн,, у 2015 році кошти не виділялись | Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, комунальними ЗМІ області здійснюються заходи щодо висвітлення діяльності ІГС (розміщення прес-анонсів та прес-релізів заходів, статей, інтерв’ю, сюжетів). Щодо окремих пріоритетних питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку області, участь у вирішенні яких беруть представники ІГС, реалізуються загальнообласні інформаційні кампанії. Веб-ресурс «Чернігівська громада» та щоквартальне видання Громадської ради «Громада Чернігівщини» не створені через відсутність фінансування (підготовлені концептуальні пропозиції щодо структури цих видань). |
|  | Розвиток волонтерського руху та благодійництва | Сприяння розвитку громадських ініціатив з питань розвитку волонтерського руху Проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських | Передбачено 11,0 тис. грн, у 2015 році використано -9,1 тис.грн | Структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечується залучення представників ІГС до волонтерського руху. Так, 4 грудня 2015 року за участю громадськості відбулось засідання організаційного комітету з проведення обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Було розглянуто пропозиції щодо номінантів конкурсу, визначено переможців. Урочисте нагородження переможців конкурсу відбулось 11 грудня 2015 року у приміщенні Чернігівського обласного художнього музею ім. Г. П. Галагана. Загальна сума коштів, що надали учасники конкурсу на благодійництво складає близько 30 млн гривень. |
|  | Залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг | Проведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спільних з інститутами громадянського суспільства заходів щодо надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг | - | Представники ІГС залучаються структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування до надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг під час організації та проведення заходів в рамках реалізації регіональної політики. |
|  | Розвиток аналітичної та публічної діяльності інститутів громадянського суспільства | Проведення спільних просвітницьких заходів (конференцій, круглих столів тощо) за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства | - | Протягом 2015 року продовжилась практика проведення спільних заходів органами виконавчої влади представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства. Окремі просвітницькі заходи проводять структурні підрозділи облдержадміністрації. 26 березня 2015 року у Департаменті інформаційної діяльності та комунікації громадськістю облдержадміністрації відбулось навчання для громадськості. Головною метою заходу стало інформування представників інститутів громадянського суспільства щодо особливостей проведення у 2015 році конкурсу проектів, на виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету, а саме — ознайомлення учасників з основними положеннями проведення конкурсу проектів, правилами написання проектних заявок, умовами виконання проектів, особливостями підготовки підсумкового звіту, а також спілкування з представниками конкурсної комісії, які оцінюватимуть громадські ініціативи. |
|  |  | Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства щодо організації процесу інформування жителів області щодо здійснення реформ у державі | Передбачено 15,0 тис. грн, у 2015 році кошти не виділялись | Проекти реалізовувалися протягом квітня — листопада 2015 року. Для відбору пропозицій працювала конкурсна комісія Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій, для виконання, яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Переможцями конкурсу стали: перше місце (з загальною сумою у 154 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧМГО «Федерація Айкідо та Іайдо», під назвою «Разом за життя»; друге місце (з загальною сумою у 153 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧОО ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу», під назвою «Зробимо Чернігів чистим»; третє місце (з загальною сумою у 150 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ЧОО ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу», під назвою «Онлайн-сервіс: сучасно-новий підхід в реформуванні транспортної системи міста»; четверте місце (з загальною сумою у 147 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», під назвою «Як успішно протидіяти антиукраїнській пропаганді»; п’яте місце (з загальною сумою у 134 бали) зайняла конкурсна пропозиція від ЧМГО «Юридична клініка «Бона Менте», під назвою «Забезпечення гендерної рівності в органах влади Чернігівської області»; шосте місце (з загальною сумою у 117 балів) зайняла конкурсна пропозиція від ГО «Асоціація «Об’єднання підприємств Ніжинщини», під назвою «Чесний бізнес — чисте місто» |

___________________________________________________________________