**Звіт**

**про виконання у 2015 році обласної цільової довгострокової програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки**

30.09.2011р. рішенням п’ятої сесії шостого скликання затверджено обласну цільову довгострокову програму «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки.

Основними проблемними питаннями, які гальмують розвиток мистецької освіти та потребують вирішення на регіональному рівні, є:

- відсутність окремих будівель у переважної більшості шкіл естетичного виховання і розташування їх у пристосованих приміщеннях, які потребують капітальних та поточних ремонтів, зокрема протипожежного, тепло - та електрообладнання, встановлення мінікотелень тощо;

- застаріла матеріально-технічна база мистецьких навчальних закладів, значна фізична й моральна зношеність обладнання, устаткування, а також технічних засобів;

- зношеність музичних інструментів, які застаріли за строками експлуатації та потребують заміни;

- застарілі бібліотечні фонди навчальних закладів, які протягом багатьох років недостатньо поповнюються методичною, нотною, довідковою літературою, фонохрестоматіями на сучасних носіях, електронними підручниками;

- невиконання в повному обсязі типових навчальних планів шкіл естетичного виховання внаслідок дефіциту кваліфікованих педагогічних кадрів та недостатнього фінансування навчальних закладів, що заважає реалізації єдиних державних стандартів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти;

- погіршення у вищих обласних мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації конкурсної ситуації на окремі спеціалізації, що може призвести до невиконання державного замовлення;

- відсутність окремого житла для педагогічних працівників, що гальмує вирішення кадрової проблеми.

На виконання заходів Обласної цільової довгострокової програми

«Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки у 2015 році витрачено 9587,7 тис.грн, у т.ч. коштів обласного бюджету 8187,4 тис.грн; інших місцевих бюджетів – 870,7 тис.грн; благодійної допомоги та плати за навчання - 529,7 тис.грн.

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Учасники Програми – обласна державна адміністрація, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина,Прилук, керівники мистецьких навчальних закладів Чернігівської області.

Протягом 2015 року Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації разом з іншими учасниками програми забезпечували виконання основних заходів Програми.

Додаток на 5 арк.

Додаток

**Звіт про виконання заходів**

 **обласної цільової довгострокової Програми**

**«Мистецька освіта Чернігівщини на 2011-2025роки» за 2015 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Напрями діяльності** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів (грн.)** | **Виконання/досягнуті показники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Збереження та розвиток мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).** | 1.Функціонування шкіл мистецтв при Чернігівському музичному училищі ім..Л.Ревуцького та Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької.2. Відкриття Новгород-Сіверської школи мистецтв та Чернігівського художнього ліцею. 3. Відкриття нових спеціалізацій мистецької освіти4. Відкриття філій та класів у сільській місцевості | Загальна сума видатків на функціонування даних шкіл за 2015 рік становила 8088,2 тис.грн, у т.ч. коштів обласного бюджету – 7775,8 тис.грн | При Чернігівському музичному училищі ім.Л.М.Ревуцького та Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької функціонують школи мистецтв з контингентом учнів 909 учнів. З них – школа мистецтв при Чернігівському музичному училищі ім.Л.М.Ревуцького – 639 учнів, школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької – 270 учнів.Захід з відкриття Чернігівського художнього ліцею та Новгород-Сіверської школи мистецтв, у відповідності до Програми заплановані на 2015 рік не здійснено.У 2015 році нові спеціалізації не відкривались.Мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області станом на 01.09.2015 року становить 39 мистецьких шкіл та 58 філій . У 2015 році закрились філії у с.Червоні партизани та с.Мрин Носівського району. Початкову мистецьку освіту отримувало 8514 дітей.  |
| **2.** | **Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів**  | 1. Розробка навчальних програм за напрямками мистецької освіти2. Розробка навчально-методичних посібників 3. Проведення семінарів, пленерів, майстер-класів, круглих столів з питань мистецької освіти, функціонування обласної Ради директорів мистецьких навчальних закладів4. Проведення науково-практичних конференцій  | 9,4 тис. грн. | Протягом 2015 року розроблено 4 навчальні програми в наступних навчальних закладах: школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької, Ніжинська дитяча хореографічна школа, Чернігівська дитяча музична школа №2 ім.Є.Богословського, Чернігівська дитяча художня школа. У 2015 році підготовлені та розповсюджено серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області 10 навчально-методичних посібників. У звітному періоді для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області підготовлено та проведено 17 семінарів та 9 засідань круглих столів з питань мистецької освіти.Проведено 4 засідання обласної Ради директорів мистецьких навчальних закладів.У 2015 році проведено 8 науково-практичних конференцій: Чернігівська міська школа мистецтв (1), Чернігівська музична школа №1ім.С.Вільконського (2), Козелецька дитяча музична школа (1), школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької (2), Семенівська дитяча музична школа (1), Чернігівська дитяча художня школа (1). |
| **3.** | **Кадрове забезпечення мистецьких навчальних закладів.** | 1. Забезпечення підготовки та перепідготовки викладачів шкіл естетичного виховання.2. Забезпечення підвищення кваліфікації керівників та викладачів шкіл естетичного виховання 3. Забезпечення житлом молодих спеціалістів. |  | У 2015 році 4 викладача шкіл естетичного виховання області отримали повну вищу фахову освіту за власні кошти.У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 241 викладач.У 2015 році захід не здійснювався. |
| **4.** |  **Запровадження стипендій переможцям обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, олімпіад тощо та їх викладачам.** | 1.Запровадження стипендій обдарованим учням.2. Запровадження стипендій обдарованій молоді. 3. Запровадження стипендій кращим викладачам. | 60,7 тис.грн- | Стипендії обдарованим учням-переможцям конкурсів отримували учні в Корюківській школі мистецтв ім. О.Корнієвського – 6 чол., Куликівській ДМШ – 3 чол., Ніжинській хореографічній школі – 10 чол., Чернігівській музичній школі ім. С.Вільконського – 20 чол., Чернігівській дитячій музичній школі №2 , ім. Є. Богословського – 15 чол., Чернігівській міській школі мистецтв – 23 чол., Чернігівській дитячій художній школі – 7 чол. Всього у 2015 році отримували стипендію 84 учня.Не запроваджувались. Не запроваджувались |
| **5.** | **Проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, котелень, дахів, комунікацій та обладнання шкіл естетичного виховання** |  | 506,0 | У 2015 році проведено капітальні ремонти наступних обєктів, з них Чернігівська міська школа мистецтв – заміна вікон та дверей на загальну суму 362,4 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації –9,1 тис.грн.Проведено капремонт даху школи мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької – 134,5 тис.грн |
| **6.** | **Проведення поточних ремонтів приміщень** |  | Заходи здійснено за рахунок коштів районних та міських бюджетів (545,0 тис.грн) та коштів благодійної допомоги і плати за навчання (207,9 тис.грн). | Семенівська ДМШ – 67,7 тис.грнБобровицька школа мистецтв – 6,4 тис.грн, Бахмацька районна школа мистецтв ім.А.Розумовського– 13,2 тис.грн, Талалаївська школа мистецтв – 5 тис.грн, Чернігівська міська школа мистецтв – 43,9 тис.грн, Варвинська ДМШ – 0,6 тис.грн, Городнянська школа мистецтв – 3,8 тис.грн, Остерська ДМШ – 60,5 тис.грн, Козелецька ДМШ – 8,4 тис.грн, Куликівська ДМШ – 20,9 тис.грн, Менська ДМШ – 1,4 тис.грн, Березнянська ШМ -1,4 тис.грн, Новгород-Сіверська ДМШ – 1,9 тис.грн, Щорська ДМШ, ім.Н.Рахліна– 11,9 тис.грн |
| **7.** | **Забезпечення участі обдарованих учнів та студентів в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках** | 1.Забезпечення участі в обласних конкурсах індивідуальної виконавської майстерності.2.Забезпечення участі творчих колективів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах | 8,0 тис.грн | Участь дітей у творчих змаганнях різних рівнів сприяє підвищенню професійного рівня як учнів, так і викладачів і є важливою складовою Програми. Слід відмітити позитивну тенденцію розвитку фестивально-конкурсного руху серед учнів шкіл естетичного розвитку областіУ 2015 році 694 учня початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області стали учасниками обласних конкурсів індивідуальної виконавської майстерності.У 2015 році 161 творчий колектив брали участь у конкурсах різних рівнів. |
| **8.** | **Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери** |  | 411,6 тис.грн  |  У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 402 особи, у тому числі викладачів шкіл естетичного виховання 241 осіб. |