(ПРОЕКТ)

Звіт про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 76 | Департамент фінансів облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | обласна Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки затверджена рішенням шостої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 29 вересня 2016 року № 6-6/VII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| І-ий етап виконання |
| 1.1 | Забезпечити ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | Відповідно до вимог чинного законодавства ведеться облік нерухомого майна, що належить дітям на правах власності або користування. Впродовж звітного періоду над майном 30 таких дітей встановлено опіку. |
| 1.2 | Організувати роботу стосовно набуття дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, набули право власності на житло за законом та заповітом. |
| 1.3 | У разі набуття особою статусу «дитини, позбавленої батьківського піклування», наявності у неї права власності або користування житлом, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування цього житла з метою накладання заборони на його відчуження. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | З метою збереження житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовлено та направлено 146 охоронних листів. |
| 1.4 | Створити комісії та провести обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінити вартість опоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | Проведено 177 інвентаризацій та оцінок придатності житла стосовно 244 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 1.5 | Провести ремонтні роботи житла, що на праві власності належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та перебуває у незадовільному стані. | Бобровицька, Коропська, Куликівська, Носівська, Ріпкинська, Чернігівська, Щорська райдержадміністрації, виконавчий комітет Чернігівської міської ради, протягом 2017 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У Бобровицькому районі (за рахунок сільського бюджету) та Куликівському (за рахунок районного та сільського бюджетів) 3 дітям надано фінансову допомогу у розмірі 51,0 тис.грн для проведення ремонтних робіт житла, що належить їм на праві власності. Кошти обласного бюджету не залучались. |
| 2.1 | Здійснити соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які опинились у складних життєвих обставинах. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | Послугами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді охоплено 1377 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа яких - 251 особа перебувала у складних життєвих обставинах, з них 85 було охоплено соціальним супроводом. |
| 2.2 | Вивчити потребу у забезпеченні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | На 01.01.2018 у регіоні нараховувалось 2037 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з їх числа 254 особи (або 12,5% від їх загальної кількості) мають житло на праві власності, 1287 (63,2%) – мають житло на праві користування, 496 (24,3%) – не мають житла. |
| 2.3 | Здійснити аналіз контингенту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які у наступному році завершують перебування в інтернатних установах, сім’ях піклувальни-ків, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, повертаються з навчання із професійно-технічних та вищих навчальних закладів, строкової служби в Збройних Силах України та ін. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | У 3 випадках 5 осіб, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ях піклувальників повернулися у своє житло. |
| 2.4 | Сприяти постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний облік. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | На 01.01.2018 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов в області перебувало 183 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (віком від 16 до 18 років), з них 88 осіб були взяті на цей облік впродовж 2017 року. |
| 2.5 | Забезпечити придбання та будівництво житла, реконструкцію існуючих жилих приміщень, а також переобладнання нежилих приміщень у житлові будинки. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | 266,0 | 26,6 | 106,4 | 133,0 | 0 | 0 | 266,0 | 26,6 | 106,4 | 133,0 | 0 | 0 | За рахунок спів-фінансування з обласного, районного, сільських бюджетів у Козелецькому районі області для 2 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 2 житла. |
| 2.6 | Сприяти отриманню для проживання особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, житла, переданого органам місцевого самоврядуван-ня юридичними та фізичними особами, громадсь-кими організаціями та об’єднаннями | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | Факти передачі органам місцевого самоврядуван-ня юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями та об’єднаннями житла для проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2017 році у регіоні відсутні. |
| 2.7 | Сприяти передачі у комунальну власність територіаль-них громад житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним, або від умерлих для створення фондів соціального житла. | РДА, виконкоми Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад протягом 2017 року, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | Під час зустрічей з керівниками органів місцевого самоврядуван-ня, працівниками Служби у справах дітей облдержадміністрації з даного питання надавалась відповідна методична допомога. |
| 2.8 | Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки. | Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, протягом 2016 року | Фінансування не потребувало | Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 листопада 2016 року № 709. |
| 3.1 | Здійснення організаційних заходів для направлення до обласного соціального гуртожитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, осіб з їх числа віком до 23 років, які не мають житла | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, протягом 2017 року | Фінансування не потребувало | У закладі проживала 31 особа, яким надавались індивідуальні послуги, спрямовані на працевлаштування, підготовку до самостійного життя, оволодіння практичними навиками ведення господарства, покращення емоційного стану, підвищення рівня самооцінки |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 26,6 | 26,6 | - | 26,6 | 26,6 | - | - | - | - |